PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

INDICE GENERAL

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

SECClON I: INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

SECClON II: CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO I - CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

1.  OBJETO DEL CONCURSO

2.  DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Y MONTAJE

CAPITULO II - PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

CAPITULO III - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ADQUISICION DE EQUIPOS

CAPITULO IV - PLANOS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

INDICE

SECCION I :  INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

l-  LICITAClON PUBLICA

2- DEFINICIONES

3- PRESENTAClON DE OFERTAS

4- MANTENIMIENTO DE OFERTA

5- PAGO AL CONTRATISTA

6- MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL PLIEGO

7- OFERTA TÉCNICA - APERTURA DEL SOBRE Nº l

8- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 - EVALUAClON DE LAS OFERTAS ECONÓMlCAS Y ADJUDICAClÓN - CONTRATO

9- RECEPClÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS – HABILITACIÓN COMERCIAL

10- DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

11- PLAZO DE EJECUCIÓN

SECClON II: CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES

12- DOCUMENTOS CONTRACTUALES

13- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

14. MULTAS

15- MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

16- SEGUROS

17- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

18- CESlÓN DEL CONTRATO

19- GARANTIAS DE EJECUClÓN DE CONTRATO

20- PERÍODO DE GARANTIA

21- IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVAMENES

22- JURISDICCIÓN Y DOMICILIO

23- RESCISION

24- RECEPCION DEFINITIVA

25- ACTUACION DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

SECCION I: INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

l-  LICITAClON PUBLICA

EL COMITENTE, convoca, “ad referéndum” del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, a la presente LICITAClON PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL para la PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO de un nuevo Autotransformador de Potencia de 30/30/30 MVA - 132/69/13,2 kV en la E.T. Montecaseros y equipos asociados para la conexión, cuyas características se encuentran descriptas en el PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES adjunto aL presente, en los términos que se indican en el aviso de llamado y las condiciones previstas en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

El presente llamado se realiza en virtud de lo dispuesto por la Resolución ENRE Nº 0063/2006 por la que se emitió el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de dicha ampliación, a la capacidad de transporte y a lo establecido en el Título III, artículo 15 bis del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica correspondiente al Anexo  16 de la Resolución ex SEE Nº 61/92. (LOS PROCEDIMIENTOS)

.

  - Objeto de la Licitación

El objeto de la presente Licitación es la PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO de un nuevo Autotransformador de Potencia de 30/30/30 MVA - 132/69/13,2 kV  y equipos asociados para la conexión   en la E.T. Montecaseros, propiedad de la transportista y ubicada en el Departamento de San Martín de la Provincia de Mendoza.

  - Normas Aplicables.

Resultan de aplicación a la presente Licitación las siguientes normas de acuerdo al orden de prelación que se indica:

- El Pliego, sus Anexos y Circulares que se emitan.

- La Licencia Técnica a emitir por la Transportista, cuyo texto integra el presente Pliego.

- La Ley 24.065 y su decreto reglamentario

- Las Resoluciones ENRE N° 0063/2006; 382/2006 y ..........

- Las Resolución  ex S.E.E.N° 61/92; sus modificatorias y complementarias (“LOS PROCEDIMIENTOS”) .

- El Contrato y sus Anexos.,

- La Oferta del Contratista.

- En todo lo no previsto, por las demás normas del derecho argentino que le sean aplicables.

2- DEFINICIONES:

A los efectos de este PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y demás DOCUMENTOS CONTRACTUALES, las palabras y términos que a continuación se citan tienen el siguiente significado:

ADJUDICACION: Es el acto mediante el cual el Comité, ad referéndum del ENRE, acepta la oferta menor, poniendo fin al procedimiento precontractual, mediante la comunicación  al adjudicatario.

ADJUDICATARIO: Es el Oferente a quien el Comité, ad referéndum del ENRE, le ha adjudicado el Contrato para la Construcción de las instalaciones, objeto de esta Licitación y a quien se le otorga la Licencia Técnica.

ADQUIRENTE: Es la persona física o jurídica que haya adquirido este Pliego.

AMPLIACIÓN: Es la PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO de un nuevo Autotransformador de Potencia de 30/30/30 MVA - 132/69/13,2 kV y los campos de 132 y 66 kv, en la E.T Montecaseros, de propiedad de la transportista, que es el OBJETO de esta licitación y cuyas características se encuentran descriptas y detalladas en el PLIEGO.

BENEFICIARIO: Agente o Grupo de Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que son reconocidos por el ENRE como participantes de los beneficios de la Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica y son los responsables del pago del canon en la proporción establecida en el Art. 4 de la Res. ENRE Nº 0063/2006.

CANON: Es el monto a percibir por el contratista como única contraprestación por la realización de la ampliación u obra, el que será abonado mensualmente durante el período de amortización.

CIRCULARES: Comunicaciones emitidas por el Comité de carácter general a los Adquirentes que complementan el pliego e integran la documentación contractual.

CONTRATO: El Contrato a celebrar entre la Comitente y el Contratista para la PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO de un transformador de 30 MVA en la E.T Montecaseros.

COMITE: Organo compuesto por un representante del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, un representante de EDEMSA y un representante de EDESTE S.A., que tendrá a su cargo la evaluación y adjudicación de ofertas.

COMITENTE: EDEMSA y EDESTE S.A. quienes solicitan PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO de un Autotransformador de 30 MVA en la E.T Montecaseros propiedad de la transportista.

CONTRATISTA: El OFERENTE cuya OFERTA haya sido seleccionada, a juicio exclusivo del COMITE, y que fuera aprobada por el ENRE, para la ejecución de la OBRA objeto de esta Licitación Pública y firmase el CONTRATO respectivo luego de ser ADJUDICATARIO; luego de la firma del CONTRATO se denominará CONTRATISTA

Distrocuyo S.A: Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal en Cuyo

E.T.: Estación Transformadora.

HABILITACION COMERCIAL: Es el acto por el cual, una vez concluidos con resultados satisfactorios los ensayos finales para la puesta en servicio con el acuerdo de Distrocuyo S.A,  y cumplidas las instancias técnico-administrativas previstas en LOS PROCEDIMIENTOS,  se procede a la efectiva conexión y  toma de carga de la AMPLIACION. A partir de ese momento la Operación y Mantenimiento de los equipos estará a cargo de la TRANSPORTISTA, Distrocuyo S.A.

La energización de la AMPLIACIÓN, sin toma de carga, se considerará como parte de los ensayos finales, previos a la HABILITACIÓN COMERCIAL.

INTEGRANTE: Cada una de las personas físicas o jurídicas que en forma individual, conjunta o asociada, son parte de un Oferente.

LICENCIA TECNICA: Es el documento que emitará DISTROCUYO S.A. en su carácter de Titular de la Concesión del Transporte de Energía Eléctrica por Distribución  Troncal en la Región de Cuyo, en la cual se establecen las condiciones y demás derechos y obligaciones a los que debe ajustarse el CONTRATISTA para la CONSTRUCCION y posterior HABILITACIÓN COMERCIAL de la AMPLIACION.

OBRA: Es el conjunto de trabajos, prestaciones, provisiones y servicios que deben ser ejecutados por el CONTRATISTA para construir la AMPLIACIÓN.

OFERENTE: Persona física o jurídica que presente su OFERTA, respondiendo al llamado formulado por el COMITENTE.

OFERTA: Es la declaración unilateral e irrevocable del Oferente, contenida en los sobres 1 y 2  y que comprenden la presentación de Antecedentes para la Precalificación y Presentación de la Oferta Económica respectivas para la Licitación.

OFERTA ADJUDICADA: Oferta aceptada por el ENRE como OFERTA MENOR, a efectos de realizar el objeto de la licitación.

OFERTA PREADJUDICADA: Oferta calificada como OFERTA MENOR a cuyo titular se le cursó la notificación de preadjudicación.

OFERTA MENOR: Es aquella oferta que contiene el menor canon entre todas las ofertas precalificadas en el acto de apertura del Sobre N°2 y que da pleno cumplimiento  a todos los requisitos establecidos en el PLIEGO.

.

PLIEGO: El presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y cualquier anexo o documento que forme parte, o que pudiere formar parte del mismo.

PARTICIPANTE, OFERENTE o PROPONENTE: Quien en forma individual o conjunta presente oferta.

SUPERVISION:  Es la actividad que ejercerá DISTROCUYO S.A., en su carácter de concesionario de las instalaciones que comprenden  la ampliación  con decisión sobre todos los aspectos técnicos y regulatorios inherentes a la nueva instalación con el alcance establecido en la LICENCIA TECNICA que integra el presente Pliego.

TRANSPORTISTA: Distrocuyo S.A

EDEMSA: Empresa Distribuidora de Energía de Mendoza

EDESTE SA: Empresa Distribuidora del Este S.A.

ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad creado por la Ley 24.065.

CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima.

IVA: Significa Impuesto al Valor Agregado, en la República Argentina.

PRECALIFICADO: Participante habilitado para la Oferta Económica (Sobre N°2).

SOBRE N° 1: Antecedentes para la Precalificación.

SOBRE N° 2: Oferta Económica.

3- PRESENTAClON DE OFERTAS

3.1Adquirentes y Participantes – Requerimientos

Podrán presentar Ofertas en esta Licitación quienes reúnan las condiciones que seguidamente se exigen:

3.1.1	Haber adquirido este Pliego en forma individual o conjunta.

3.1.2	En el momento de adquisición del Pliego el Adquirente deberá identificarse, e indicar si lo hace en nombre de terceros, en cuyo caso los deberá nominar. Deberá asimismo constituir domicilio especial en la Ciudad de Mendoza Prov. de Mendoza, donde se tendrán por válidas las notificaciones o comunicaciones que se le cursen.

3.1.3	Sólo los Adquirentes podrán efectuar consultas por escrito sobre el contenido del presente Pliego y requerir aclaraciones hasta la fecha indicada en el numeral 6.1.; las respuestas, que serán efectuadas por la Comitente, se darán a conocer mediante Circulares que se entregarán a todos los Adquirentes. Sin perjuicio de ello, ocho días después del Cierre del Período de Consultas, en horario hábil, los Adquirentes podrán concurrir al domicilio señalado en el numeral 3.3 ó donde indique oportunamente el Comité  para retirar la totalidad de las circulares emitidas hasta esa fecha por el Comité. A partir de ese momento se entenderá, sin admitir prueba en contrario, que todos los interesados están notificados de todas las Circulares.

El Comité sólo dará respuesta a aquellas consultas que, a su sólo juicio, sean imprescindibles a los efectos de una correcta interpretación de las bases de la Licitación, o merezcan rectificaciones en sus alcances.

3.2- Requisitos a aceptar por los Oferentes

Por el hecho de haber presentado su OFERTA se presume, sin admitir prueba en contrario, que el OFERENTE aceptará los siguientes requisitos:

3.2.1- El OFERENTE manifiesta conocer y aceptar plenamente los términos del presente PLIEGO, sus requisitos y condiciones, las leyes y reglas que rigen la presente Licitación; así como todo cuanto se relaciona con la naturaleza y situación de las prestaciones, sus condiciones generales y particulares; las condiciones que atañen al transporte de los bienes, manejo de materiales y equipamiento, disponibilidad de los transportes; condiciones climáticas; naturaleza de los trabajos, materiales y equipos necesarios; condiciones laborales y disponibilidad de mano de obra; así como de todo requerimiento o circunstancia que, antes o después de la firma del CONTRATO, pueda afectar los bienes, su provisión, y que renuncia a todo reclamo que se origine en un error de interpretación de los referidos aspectos y/o circunstancias.

3.2.2- Las obligaciones emergentes de la documentación contractual, y las que surjan de las reglamentaciones  correspondientes al Transporte de Energía Eléctrica.

3.2.3- Se presume, sin admitir prueba en contrario, que el OFERENTE y/o CONTRATISTA considera que el precio de la OFERTA resulta retributivo de todas cuantas tareas, prestaciones, suministros, adquisiciones y, en general, cuantos actos deba realizar el mismo para el cumplimiento de los presentes DOCUMENTOS LICITATORIOS, en los términos y condiciones que se prevén en los mismos.

3.2.4- El OFERENTE acepta el derecho del comite de solicitar información adicional, modificar el contenido de los DOCUMENTOS  LICITATORIOS, efectuar aclaraciones a los mismos y/o a prorrogar los plazos.

3.2.5- EL OFERENTE acepta la aplicación del Derecho Argentino y el sometimiento incondicional a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Provincia de Mendoza, previo a agotar los recursos administrativos ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

3.2.6- El OFERENTE acepta la autoridad del Ente Nacional Regulador de Electricidad y las facultades de CAMMESA.

3.2.7- El OFERENTE acepta el derecho del COMITE de no adjudicar a ninguno de los OFERENTES la PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO de un Autotransformador de 30 MVA en la E.T Montecaseros propiedad de la transportista, si a su solo juicio ninguna de las OFERTAS efectuadas resulta satisfactoria.

3.2.8- La renuncia a objetar la Licitación en cualquiera de sus etapas.

3.2.9- La renuncia a formular objeción o reclamación en caso que el Comité declare desierto o deje sin efecto la Licitación, sin fundamentar su decisión.

3.2.10- La renuncia a formular objeción o reclamación de cualquier naturaleza en caso de que no se produzca la aprobación del Contrato.

3.3- FORMALIDADES

3.3.1- Las OFERTAS deberán ser presentadas por escrito, en original y dos copias idénticas, debidamente firmadas al pie y foliadas en todas sus fojas correlativamente por el Representante Legal o Apoderado y el Representante Técnico del OFERENTE, debiendo el OFERENTE constituir domicilio en la  Ciudad de  Mendoza, a los efectos de la presente licitación.  Asimismo, deberá acompañarse el presente PLIEGO y todos sus documentos firmados en cada una de sus hojas por el representante legal y el correspondiente recibo de compra del mismo.

El Sobre N° 1 incluirá un índice con indicación de los folios en que se desarrolla la misma y una hoja en la que se identificarán al Participante y en su caso los Integrantes que lo componen, especificándose el domicilio constituido para notificaciones por el Participante, ,  Su teléfono, FAX y dirección de correo electrónico.

3.3.2- La falsedad en que se incurra en las declaraciones precedentes se considerará causal suficiente para rechazar la OFERTA o rescindir el contrato por culpa del CONTRATISTA, según corresponda.

3.3.3- Las OFERTAS, así como toda consulta o presentación, deberán y redactadas en idioma español, salvándose toda tachadura, enmienda o palabra interlineado.

Documentación en Idioma extranjero:

La documentación podrá estar redactada en idioma extranjero, siempre que se adjunte la correspondiente traducción al idioma español efectuada por traductor público nacional matriculado y debidamente certificada por el Colegio de Traductores.  Tal Documentación deber estar certificada por escribano público y/o funcionario o autoridad equivalente, legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de la "Apostille".  En caso de adjuntarse folletos o catálogos para una mejor comprensión de la OFERTA, estos podrán adjuntarse en idioma extranjero, en cuyo caso el COMITE podrá solicitar  al   oferente las traducciones correspondientes, las que deberán ser presentadas dentro del plazo de CINCO días posteriores de haber sido requeridas.  En cualquier caso prevalece la versión en español.

3.3.4- En los sobres conteniendo las OFERTAS, los que serán cerrados, lacrados y debidamente firmados por el Representante Legal o Apoderado, deberá constar la siguiente leyenda:

- EDEMSA y EDESTE S.A. Expediente. ENRE Nº 9895/2001

- Licitación PUBLICA para : la PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO de un Autotransformador de 30 MVA en la E.T Montecaseros propiedad de La transportista

- Sobre Nº 1 ó 2, (según corresponda).

- Identificación del OFERENTE.

3.3.5- El SOBRE Nº 1 deberá contener la OFERTA técnica y la totalidad de la documentación requerida en el presente PLIEGO.

3.3.6- El SOBRE Nº 2 deberá contener exclusivamente la OFERTA económica.

- El formato en el cual los Oferentes presentarán la OFERTA económica, deberá ser el que se adjunta como ANEXO – Fórmula de Propuesta.

- El COMITE se reserva el derecho de rechazar la OFERTA, a su exclusivo criterio, si el Oferente presentare un formato distinto al preestablecido en dicha Fórmula u omitiese alguno de los términos de su contenido.

3.3.7- Ambos sobres (SOBRE Nº 1 y SOBRE Nº 2) deberán ser presentados en un solo paquete o sobre en el que deberá constar únicamente la leyenda:

EDEMSA y EDESTE S.A.  Expediente. ENRE Nº 9895/2001

- Licitación PUBLICA para: la PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO de un Autotransformador de 30 MVA en la E.T Montecaseros propiedad de la transportista.

3.3.8	Constitución del Domicilio Legal de los Adquirentes

Los adquirentes del Pliego deberán constituir el domicilio legal dentro del radio urbano de la ciudad de Mendoza donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y/o emplazamientos que allí se practiquen, mientras no se sustituya por otro dentro de dichos sectores urbanos. Si el Comité  decidiera notificar a los Adquirentes sobre aspectos relativos a la Licitación, no se considerarán a tales efectos las que habiendo retirado el Pliego, no hubieran constituido domicilio legal en el radio señalado.

3.3.9	Plazos

Todos los plazos establecidos para la Licitación se contarán por días corridos, salvo que expresamente se disponga que el plazo es en días hábiles administrativos. Cuando el vencimiento del plazo coincida con un día feriado, se extenderá dicho vencimiento hasta el primer día hábil inmediato siguiente. Los plazos se contarán conforme lo establecido en el Código Civil.

3.3.10	Representantes Legales o Apoderados

La personería de los Representantes Legales o Apoderados deberá ser acreditada por instrumentos extendidos ante Escribano Público, los que en su caso deberán estar legalizados y/o colegiados y consularizados o legalizados mediante el procedimiento de la "Apostille". Los Representantes Legales o Apoderados deberán contar con facultades amplias y suficientes para firmar la Oferta, actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los Integrantes durante todo el trámite del procedimiento licitatorio, debiendo contar asimismo con facultades expresas para aclarar y/o modificar la oferta y suscribir en el Contrato en caso de resultar adjudicatario el Participante que representen.

Todas las firmas que fueren puestas en ejercicio de representación, deberán estar debidamente aclaradas, con indicación del nombre y apellido, así como la calidad del representante.

En su oferta - Sobre Nº 1 - deberá designar el Representante Técnico, cuyo perfil será el adecuado para cumplir con las funciones indicadas en el Contrato y las expuestas en el punto 3.7.2 de la presente Sección.

3.3.11    Anulación de la Licitación

La presentación de Ofertas no obliga a la Comitente a adjudicar, quedando entendido que ésta podrá no aceptar ninguna de las ofertas presentadas si a criterio del Comité  no satisfacen adecuadamente el interés público y la garantía de servicio para los que se efectúa la presente Licitación.

Asimismo el Comité podrá declarar desierto o dejar sin efecto la Licitación sin derecho a reclamo alguno por parte de los Proponentes.

3.4- LUGAR, FECHA Y HORA de la Presentación

Los OFERENTES deberán presentar sus OFERTAS, sobres número uno y dos, en el domicilio constituido por el COMITENTE, o donde éste indique con posterioridad hasta las 12 horas del día.&&. del mes de ....&&.... de 2000.

En la fecha designada, se procederá a la apertura de las Ofertas presentadas (Sobre Nº1), labrándose acta por ante Escribano Público. El acta será además firmada por los miembros del Comité y los Participantes o Proponentes que lo deseen. El acta hará constar las Ofertas recibidas, le asignará un número de orden y asimismo dejará constancia de la forma de constitución y características de las garantías que se acompañen.

En ningún caso se aceptarán Ofertas por correspondencia.

3.5- APERTURA DE OFERTAS

La apertura del sobre Nº 1 se realizará a las 12 horas del día ...del mes .. && .....de 2006, en la dirección indicada en el apartado anterior, luego de la presentación de los mismos.

La apertura del sobre Nº 2 se realizará a las 12 horas del día ... del mes ..&&.......... de 2006, en igual dirección

3.6- FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA EN EL SOBRE Nº 1

3.6.1- La documentación deberá ser ordenada obligatoriamente de la siguiente forma:

Capitulo 1

1.1. Capacidad Jurídica.

1.2. Antecedentes Empresarios y Profesionales.

1.3. Referencias Comerciales y Bancarias.

1.4.  Garantía de Mantenimiento de OFERTA.

1.5. Constitución de Domicilio en Ciudad de Buenos Aires.

Capitulo 2

2 .l. Planillas de Datos Garantizados.

Capítulo 3

3.1 . Antecedentes de Fabricación.

3.2. Capacidad Técnica.

Capitulo 4

4.1. Métodos de Control de Calidad.

4.2. Programa de Ejecución.

4.3. Documentación Técnica y Planos.

4.4. Conocimiento del terreno. Visita al lugar de emplazamiento de la obra

3.7- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE EN SOBRE Nº l.

Los OFERENTES deberán acreditar su capacidad jurídica, económica, financiera y técnica mediante la presentación de la documentación que se indica a continuación:

3.7.1- CAPACIDAD JURÍDlCA

La documentación que integra el SOBRE Nº 1 será elemento significativo para la adjudicación y su no presentación SERA MOTIVO DE EXCLUSION DE LA LICITACION. Su presentación incompleta por aspectos menores queda a exclusiva consideración y ponderación del Comité, quien estará facultado, a su sólo juicio y como medida excepcional, a requerir su completamiento luego del acto de apertura, considerándose también la falta de total satisfacción a los pedidos formulados por la Comitente al respecto, como causa de exclusión de la Licitación.

Si de la documentación que se agrega en el SOBRE Nº 1 se pudiera inferir el valor del Canon cotizado, LA OFERTA SERA EXCLUIDA DE LA COMPETENCIA LICITATORIA Y NO SE PROCEDERA A LA APERTURA DEL SOBRE Nº 2  de la misma.

Las presentaciones del Sobre N° 1 serán recibidas hasta la fecha y hora indicadas en el numeral 3.4. y en el lugar establecido en el numeral 3.3. Además de los requisitos formales establecidos en los numerales 3.1y  3.3.  deberá incluir lo siguiente:

3.7.1.1.La nota de presentación firmada por los Representantes Legales del Proponente.

3.7.1.1.1- Cuando se trate de personas jurídicas deberán presentar: Copia de los estatutos sociales o contrato social y de las eventuales modificaciones a los mismos, todo ello con la constancia de su inscripción en la Inspección General de Justicia y/o Registro Público de Comercio correspondiente y/o con las formalidades que sea exigidas en el país de origen del OFERENTE, en los términos indicados en el numeral 3.2.3.

3.7.1.1.2- Acta de Directorio o instrumento de la decisión societaria para presentarse a la licitación, certificados por escribano público y/o con las formalidades que sea exigidas en el país de origen del OFERENTE, en los términos indicados en el numeral 3.2.3.

3.7.1.1.3- Instrumento acreditando la personaría del representante legal del OFERENTE certificada por escribano público y/o con las formalidades que sea exigidas en el país de origen del OFERENTE, en los términos indicados en el numeral 3.2.3.

3.7.1.2-  Cuando se trate de personas físicas deberán presentar:

Se precisarán sus nombres completos; fecha de nacimiento; nacionalidad; estado civil; número de documento de identidad y domicilios reales.

3.7.1.2.1- Constancia de su inscripción en el Registro Público de Comercio o acreditación similar conforme las formalidades que sean exigidas en el país de origen del OFERENTE, en los términos indicados en el numeral 3.2.3.

3.7.1.2.2- Constancia de su Habilitación profesional o Acreditación similar conforme las formalidades que sea exigidas en el país de origen del OFERENTE, en los términos indicados en el  numeral 3.2.3.

3.7.1.3- Cuando el OFERENTE sea una Unión Transitoria de Empresas o una Agrupación de Colaboración, cada una de las personas físicas o jurídicas que la integren deberá cumplir los requisitos enunciados precedentemente, según sea el caso, así como con las disposiciones de la ley Nº 19.550 que resulten aplicables, debiendo obligarse, asimismo, en forma mancomunada y solidaria frente al COMITE por la totalidad de las obligaciones emergentes de los DOCUMENTOS LICITATORIOS.- Deberá asimismo acompañarse copia certificada del contrato de constitución de la Unión Transitoria de Empresa, o de la Agrupación de Colaboración.- Las firmas que así se presenten deberán asimismo unificar la personería, acompañando el poder con las facultades otorgadas por escrito a su/s representante/s.

Se incluirá una descripción de la estructuración básica y de funcionamiento decisorio del organismo que constituirá la máxima autoridad de la firma o UTE, como así también se indicará la modalidad con que operará técnica y administrativamente esa U.T.E. o firma independiente.

Los poderes conferidos por firmas que no tengan asiento legal en la República Argentina, serán extendidos ante funcionario competente y legalizados ante el Consulado Argentino correspondiente y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.

En todos los casos de certificación o autenticación de contratos sociales, poderes y balances efectuados en otros países, éstos deberán ser legalizados ante el Consultado Argentino correspondiente y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.

En el caso de que correspondan a empresas locales, dicha documentación deberá ser autenticada por Escribano Público y, en caso de que estén fuera de la Jurisdicción de la Provincia de Mendoza, deberán estar certificadas por el Colegio de Escribanos de la Jurisdicción respectiva.

Una Declaración Jurada de los Participantes y/o Integrantes con las siguientes declaraciones: i) Veracidad y exactitud de toda la información aportada y autorizando a la Comitente a requerir información relacionada con esta presentación, a los organismos públicos o privados mencionados en los antecedentes técnicos y económicos de la Oferta; ii) Existencia o no de rescisión, en los últimos diez años, de algún Contrato de obra pública o de prestación de servicios públicos en o fuera de la República Argentina; iii) Idem para contratos de obras con terceros; iv) Inexistencia de procesos de quiebra o convocatoria de acreedores en los últimos diez (10) años; v) Inexistencia de juicios por cobro de deudas impositivas con decisión judicial o administrativa firme y basada en autoridad de cosa juzgada y; vi) Inexistencia de inhabilitación de la empresa o de sus directores por condena judicial basada en autoridad de cosa juzgada.

3.7.2- ANTECEDENTES EMPRESARIOS Y PROFESIONALES

En el estudio de las OFERTAS, se tendrán en cuenta los antecedentes de los OFERENTES, quienes deberán acompañar elementos de juicio y antecedentes sobre obras y/o provisiones de similar importancia que hubiesen efectuado, indicando el lugar de instalación, la fecha de puesta en servicio, el nombre del usuario, certificaciones sobre las mismas y todo otro dato que pudiera ser ilustrativo de la calidad de los elementos provistos.  En función de los antecedentes presentados El COMITE, evaluará la capacidad de los OFERENTES, determinando a su solo juicio si los mismos pueden ser ADJUDICATARIOS de la OBRA.

Todos los documentos de la OFERTA, deberán ser firmados por el representante legal del PROPONENTE en forma conjunta con el Representante Técnico.

El Representante Legal deberá acreditar personería con copia certificada del poder que invoque, o su carácter deberá emanar del contrato social, estatuto, o convenio de UTE, o de Agrupación de Colaboración.-

El Representante Técnico deberá ser un profesional idóneo en la materia, habilitado en la República Argentina, con capacidad y experiencia debidamente comprobada, debiéndose acompañar los antecedentes del mismo en el Sobre Nº l.

3.7.2.1. CAPACIDAD ECONOMICA

Los Oferentes deberán presentar:

3.7.2.2. Los últimos tres balances o estados patrimoniales de ejercicios completos del Proponente y en su caso de cada uno de los integrantes o los correspondientes a los ejercicios completados si el plazo de existencia de la Sociedad es menor (Memoria, Balance, y Estados de Resultado), debidamente certificados por Contador Público Nacional, legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y, si corresponde a empresas extranjeras, por autoridad equivalente dando además cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3.2. Asimismo, deberá acompañar un informe del Auditor que certifique que la situación y solvencia patrimonial de cada Integrante del Oferente no ha evolucionado en forma negativa sensiblemente en el período que abarca desde la fecha de cierre del último ejercicio y la del presente llamado, con la debida certificación, del mismo modo que para los estados contables.

3.7.2.3	Acreditar un Patrimonio Neto Mínimo de  pesos DOCE  MILLONES ($12.000.000.-) y un Activo Mínimo de pesos QUINCE MILLONES ($15.000.000.-) como condición excluyente. Los requisitos mencionados deberán ser satisfechos por el conjunto de los integrantes del oferente, ponderados a cada uno de ellos por el porcentaje de participación calculado sobre las que le correspondiere en la intención de formación de la U.T.E. y se acreditaran con el balance o estado patrimonial correspondiente al ultimo ejercicio cerrado con anterioridad al 31/12/05 de cada uno de los que componen la U.T.E..

La consolidación respectiva, a los efectos de lo estipulado en el párrafo anterior, deberá ser acompañada por un informe de contador público que se hará responsable de la misma, firmando el anexo “Planilla de Patrimonio Consolidado”.

3.7.2.4 Referencias bancarias y financieras en las que se especifiquen las líneas de crédito de que han dispuesto (Cartas Compromisos); con aclaración de montos otorgados y disponibles, indicando además, líneas de financiación para Comercio Exterior, en particular las previstas para el objeto de la Licitación.

3.7.2.5.  Conjunto Económico

Se entiende que hay Conjunto o Grupo Económico cuando el 90% (noventa por ciento) o más del Capital Social y de los votos de cada una de las empresas que se presenten como Participantes o como Integrantes del Participante en el carácter de sucursales, filiales o subsidiarias componentes del Conjunto o Grupo Económico, pertenezcan, directa o indirectamente al mismo dueño, socio o accionista que las controla a la fecha de efectuar la presentación de la Oferta. Esta condición deberá estar acreditada mediante la correspondiente certificación del mismo Contador Público o Auditor que suscriba los Balances y el Informe a que se refieren el numeral  3.6.3. y el Anexo  II del Pliego.

3.7.2.6 Cuando el Oferente sea un Conjunto o Grupo Económico, a los efectos de acreditar los requisitos Económicos Financieros establecidos en el numeral 3.6.2.1. del Pliego, se deberán observar las siguientes reglas:

3.7.2.7 Si el Conjunto o Grupo Económico es el único Integrante del Participante, el cumplimiento de los requisitos exigibles se resolverá considerando al Conjunto o Grupo Económico como "El Participante". En consecuencia, no se efectuará la ponderación con relación al porcentaje de participación que se informe según lo establecido en el Anexo V del Pliego respecto de cada uno de los componentes de dicho Conjunto que se presenten.

3.7.2.8	En caso de que el Conjunto o Grupo Económico sea uno de los Integrantes del Participante, la ponderación que se menciona en el Anexo II del Pliego se efectuará considerando al Conjunto o Grupo Económico como un solo Integrante.

3.7.2.9	La Empresa, o persona física o jurídica, controlante del Conjunto o Grupo Económico y cada uno de los componentes que se presenten como formando parte del Conjunto o Grupo Económico deben declarar la calidad de tal y acreditar su existencia conforme al numeral 3.6.1.1.1 y 3.6.1.3. del Pliego.

3.7.2.10	El Conjunto o Grupo Económico podrá actuar por sí o a través de una o más sociedades componentes del mismo que se designen al efecto, la o las que actuarán en representación del Conjunto o Grupo Económico en calidad de único Participante o de Integrante del Participante y suscribirán el Pliego y la nota (numeral 3.6.1. del Pliego) en nombre del Conjunto o Grupo Económico.

3.7.2.11	Los accionistas de la empresa designada para actuar como Participante o como Integrantes del Participante y la empresa controlante del Conjunto o Grupo Económico deberán mantener el carácter de tales durante todo el tiempo exigido en el numeral 8.10.

3.7.2.12	La presentación de la oferta por el Conjunto o Grupo Económico, ya sea como único Participante o como Integrante del Participante, deberá efectuarse unificando la personería para actuar en tal carácter por parte de las empresas cuyos antecedentes económicos se invoquen y de las que no designen como Participante o Integrantes del Participante, sin perjuicio de que con posterioridad a la Precalificación la representación sea ejercida por la o las empresas designadas al efecto actuando en su propio nombre.

3.7.3- REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS:

Los OFERENTES asimismo deberán presentar referencias comerciales y bancarias expedidas por las propias entidades, y los balances correspondientes al último ejercicio económico, legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y/o acreditación similar conforme las formalidades que sean exigidas en el país de origen del OFERENTE, en los términos indicados en el numeral 3.2.3.

3.7.4- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los OFERENTES deberán presentar dentro del sobre Nº 1 una GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA en un todo de acuerdo con en numeral 4 de la presente Sección.

3.7.5- CONSTITUCION DE DOMICILIO:

Los OFERENTES deberán constituir su domicilio en  la Ciudad de Mendoza, en el que se efectuarán y se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se practiquen.

3.7.6- PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS:

La presentación de la cotización se hará llenando las Planillas de Datos Garantizados que se acompañan en el PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.  El incumplimiento de este requisito podrá dar motivo al rechazo de la OFERTA, al solo y único juicio de El COMITE.  Al completar dichas planillas deber tenerse en cuenta lo indicado en el punto 3.2 precedente.

Los OFERENTES deberán completar la totalidad de los ítem de la Planilla de Datos Garantizados y tendrán en cuenta al preparar su cotización que el precio debe incluir los gastos emanados del embalaje, transporte hasta el lugar de entrega, ensayos en fábrica y todo otro gasto no indicado específicamente.

3.7.7- ANTECEDENTES DE FABRICAClON

El OFERENTE debe acreditar la experiencia de los fabricantes de los productos que ofrece y en la fabricación de equipos de naturaleza similar a los solicitados en el transcurso de los tres últimos años, para lo cual deberá presentar una lista con referencia a la cantidad y destino de los equipos producidos y la potencia de cada uno de ellos.

3.7.8- CAPACIDAD TECNICA:

El OFERENTE deberá presentar junto con su OFERTA, una descripción de las instalaciones de la fábrica donde se llevará a cabo el proceso de fabricación de los productos y en especial, del laboratorio de ensayos y sus elementos.

Por otro lado El OFERENTE deberá presentar antecedentes verificables que acrediten haber montado y puesto en servicio, en el transcurso de los últimos dos años, instalaciones de características similares a la del presente. Asimismo, El OFERENTE deberá acreditar la existencia de un servicio técnico post-venta permanente en la República Argentina.

3.7.9- METODOS DE CONTROL DE CALIDAD:

En la OFERTA debe indicarse, el o los métodos de control de calidad que se aplicarán en el equipamiento a suministrar, como así también de los ensayos a realizar previos a la puesta en servicio del conjunto de las instalaciones.

3.7.10- PROGRAMA DE EJECUClON:

Las OFERTAS serán acompañadas por un Programa de Ejecución de las distintas fases de fabricación, montaje y puesta en servicio de forma tal que se pueda evaluar la ejecución completa de los trabajos a realizar (fabricación, ensayos, transporte, obras civiles, montaje y puesta en servicio, y los recursos que emplear el OFERENTE).

3.7.11- DOCUMENTACION TECNICA Y PLANOS

Como requisito indispensable para ser tenido en cuenta en el estudio de comparación y adjudicación, la Oferta deberá  incluir toda la documentación que se solicita en el presente Pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

El Oferente conjuntamente con la oferta deberá indicar  la procedencia de los equipos y materiales ofrecidos, no pudiendo modificar el origen o proveedor de los mismos, salvo anuencia expresa del COMITE.

3.7.12 – CONOCIMIENTO DEL TERRENO - VISITA AL LUGAR DE  LA OBRA

Los oferentes deberán presentar dentro del sobre Nº 1 el “Comprobante de visita a la obra” extendido por Distrocuyo S. A. Se establece para tal fin el día ....&&.......

Sin este requisito, el COMITÉ podrá rechazar la oferta, a su solo juicio.

La visita al lugar de la obra implica el conocimiento del lugar de emplazamiento de la misma, de todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos, condiciones climáticas, medios de comunicación y transporte, precios y facilidades para conseguir materiales, mano de obra, agua potable, electricidad, etc.

Por consiguiente, su presentación compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamación posterior a la firma del contrato, basado en el desconocimiento del terreno, de las condiciones climáticas,  del proyecto, de las condiciones jurídicas que impone el lugar donde se realizarán los trabajos, etc.

3.8- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE EN SOBRE Nº 2.

De acuerdo a las condiciones estipuladas en el presente PLIEGO se deberá proponer y cotizar conforme lo siguiente:

3.8.1.: El Oferente  cotizará un Precio para la obra  en la E.T. Montecaseros, los que deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

3.8.1.a.: El Precio correspondiente a la obra de la E.T. Montecaseros , no podrá superar el valor de  Dólares Estadounidenses dos millones ciento noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho con 80/100 (U$S 2.192.488,80) y Pesos ochocientos sesenta mil seiscientos nueve con 28/100 (860.609,28) sin computar el IVA que corresponda, equivalente al canon mensual máximo aprobado por el Artículo 2º  de la Resolución ENRE Nº 063/2006 .

3.8.1.b.: El Oferente deberá obligatoriamente cotizar el Precio bajo los términos descriptos en el punto anterior.; aceptando cobrar el mismo mediante un Canon Mensual  fijo y en pesos; con un periodo de amortización de 48 meses, como forma de percibir el total cotizado.- El adjudicatario deberá calcular el canon mensual fijo referido, como el valor neto resultante de dividir el Precio  ofertado, por 48 meses

3.8.2- El OFERENTE deberá aceptar e indicarlo por escrito en su OFERTA que acepta las condiciones de pago estipuladas en el numeral 5 del presente PLIEGO.

3.8.3.- No se aceptarán OFERTAS que superen el valor indicado en el numeral 3.7.1 del presente PLIEGO.

4- MANTENIMIENTO DE OFERTA

4.1- Los OFERENTES deberán mantener su OFERTA por el término de NOVENTA DIAS (90) días a contar desde la fecha de apertura del sobre Nº l.

4.2- Los OFERENTES deberán presentar dentro del sobre Nº 1, una garantía de mantenimiento de OFERTA  por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS  CINCUENTA MIL (U$D 250.000), consistente en:

4.2.1-Dinero efectivo, a cuyo efecto deber acreditarse el depósito de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000) en los Bancos y cuentas que indique el COMITÉ. Los intereses sobre el monto de la garantía exigida, en este caso, formarán parte de la misma.

4.2.2- Fianza Bancaria. Mediante el correspondiente documento afianzando al OFERENTE, pagadero incondicionalmente ante el primer requerimiento del COMITE, emitido en carácter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de excusión y a toda interpelación previa al deudor principal, en los términos de los artículos 2013 del Código Civil y 480 del Código de Comercio Argentino.  El texto de la Fianza deberá indicar la identificación de este Concurso y cualquier otra norma o documento que exija la emisión de la misma y deberá indicar el periodo de duración, que en ningún caso será inferior al período de mantenimiento de oferta, y sus prórrogas.  Las firmas de los representantes legales del fiador deberán hallarse certificadas por el Banco Central de la República Argentina y acreditarse, debidamente, las facultades de los firmantes para la emisión de la fianza.  El Banco ofrecido como fiador deber ser previamente aceptado por el COMITE, a cuyo efecto el OFERENTE solicitará su aprobación, con una antelación no menor a CINCO ( 5 ) días hábiles anteriores a la apertura del Sobre Nº l. La aprobación mencionada no implicará aceptar ninguna responsabilidad por parte del COMITE.

4.2.3- Apertura de una Carta de Crédito Stand By irrevocable e incondicional, pagadera a la vista, en la ciudad de Mendoza, otorgada por un Banco de primera línea, a entera satisfacción del COMITE, en carácter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de excusión y a toda interpelación previa al deudor principal, en los términos de los artículos 2013 y 480 del Código de Comercio Argentino. El Banco emisor deberá someterse expresamente a la ley Argentina y a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

4.2.4- Póliza de Seguro de Caución a entera satisfacción del COMITE.  La Compañía de Seguros ofrecida como fiadora deberá ser previamente aceptada por el COMITE, a cuyo efecto el OFERENTE solicitará su aprobación, con una antelación no menor a CINCO (5) días hábiles anteriores a la apertura del sobre Nº l. La aprobación mencionada no implicará aceptar ninguna responsabilidad por parte del COMITE.

4.2.5- Otros tipos de garantía a entera satisfacción del COMITE, las cuales deberán ser propuestas por el OFERENTE y aceptada por el COMITE, a cuyo efecto el OFERENTE solicitará su aprobación, con una antelación no menor a CINCO (5) días hábiles anteriores a la apertura del sobre Nº l. La aprobación mencionada no implicará aceptar ninguna responsabilidad por parte del COMITE

4.3- El texto de la póliza o fianza deberá indicar la identificación de esta Licitación y la Obra por la cual se oferta y cualquier otra norma o documento que exija la emisión de la misma y deberá indicar el período de duración, que en ningún caso será inferior al período de mantenimiento de oferta y sus prórrogas.  La firma de la fianza y la carta de crédito, así como las facultades de los firmantes, deberán ser certificadas por el Banco Central de la República  Argentina o por escribano público, según el caso.  Si la entidad financiera está establecida en el exterior, las firmas deberán ser legalizadas y consularizadas o legalizadas mediante el procedimiento de la "Apostille".

4.4- La omisión en la presentación de la garantía de mantenimiento de OFERTA  será causal suficiente, para que la OFERTA no sea tomada en cuenta. El COMITE podrá requerir por escrito a los OFERENTES que se prorrogue la validez de la garantía correspondiente.

4.5. La garantía de Mantenimiento de Oferta, cualquiera fuere su modalidad, queda sujeta a la condición de que, si el Oferente resultare adjudicatario, la misma se transformará automáticamente en Garantía de Adjudicación, quedando extendido su plazo de vigencia, hasta que sea aceptada por la Comitente la garantía de Fiel Cumplimiento ó de Ejecución de las Obras.

4.6.- Las garantías de mantenimiento de OFERTA de los Proponentes que no resulten Adjudicatarios  se devolverán dentro de los DIEZ (10) días de la fecha  de firma del CONTRATO.

5- PAGOS

El pago al CONTRATISTA se efectuará de la siguiente forma:

5.1- El CONTRATISTA, dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente a la HABILITACIÓN COMERCIAL,  facturará,  a EL COMITENTE  la totalidad del precio ofertado con más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y ésta pagará  en cuarenta y ocho (48), cuotas mensuales iguales y consecutivas, la primera de ellas a los cuarenta días de la presentación de dicho documento, el canon mensual resultante, calculado en los términos establecidos por el precedente apartado 3.8.1, con más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).-

5.2- Los montos referidos en el numeral 5.1 serán recaudados por CAMMESA de los BENEFICIARIOS de la ampliación de transporte, detallados según la  Resolución ENRE Nº 0063/2006 y acreditados al COMITENTE,  en su carácter de Agente del MEM.

5.3- Conforme lo dispone la Resolución ENRE 0063/2006 el canon mensual máximo  para la obra en la E.T. Montecaseros no podrá superar el valor de Dólares Estadounidenses cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y seis con 85 centavos (U$S 45.676,85), mas el Impuesto al Valor Agregado que corresponda y en pesos la suma de diecisiete mil novecientos veintinueve con treinta y seis centavos (17.929,36)  mas el impuesto al Valor Agregado que corresponda.

5.4- En cualquier caso el pago total al CONTRATISTA consistirá en el pago de cuarenta y ocho (48) cuotas  iguales mensuales y fijas.-

6- MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL PLIEGO

6.1- Se podrán solicitar Aclaraciones al presente PLIEGO, hasta DIEZ (10) días hábiles antes de la fecha indicada para la apertura de las OFERTAS.  Dichas aclaraciones deberán ser solicitadas en forma escrita, a la dirección indicada en el apartado 3.3,  con copia al COMITENTE como condición de  validez.

6.2- El COMITE se reserva el derecho de contestar los pedidos de Aclaración, así como de efectuar, al presente PLIEGO, las modificaciones que estime convenientes, hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de las OFERTAS. Las Aclaraciones que se brinden y las eventuales Modificaciones al PLIEGO, se formularán por escrito.

6.3- Sin perjuicio de la remisión de las Circulares Aclaratorias o Modificatorias del PLIEGO que efectúe el COMITE al domicilio de las personas físicas o jurídicas que hayan adquirido el PLIEGO, éstas deberán tomar nota de las mismas concurriendo a la Sede que oportunamente el Comité designe, dentro de los CINCO (5) días hábiles anteriores al fijado para la fecha de la presentación  de las OFERTAS.

6.4- Las Circulares Aclaratorias o Modificatorias del PLIEGO que emita el COMITE integrarán los DOCUMENTOS LICITATORIOS de la presente Licitación y por el solo hecho de presentar sus OFERTAS se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que los OFERENTES se han impuesto de su contenido y prestan su aceptación.

##### 6.5.		COMITÉ

6.5.1	Funciones

El Comité es el órgano que tendrá a su cargo, además de las distintas funciones señaladas en el Pliego, las siguientes:

Responder las consultas de los Adquirentes y emitir Circulares.

Recibir las ofertas y evaluarlas.

Decidir sobre las impugnaciones planteadas, ad referéndum del dictamen del ENRE.

Decidir sobre la precalificación, selección y preadjudicación.

Resolver todas las cuestiones relativas al procedimiento establecido en el Pliego y cumplir todos los actos necesarios o convenientes a todos estos fines.

Anular la licitación en los términos del numeral 3.2.11

7- OFERTA TÉCNICA - APERTURA DEL SOBRE Nº l

7.1- En el lugar, fecha y hora indicados en numeral 3.4, se procederá a la apertura del sobre Nº 1 de las OFERTAS presentadas hasta ese momento, labrándose Acta formal ante escribano público. El Acta será refrendada por las personas que el COMITE y el ENRE designen a tal efecto y por los OFERENTES que estén presentes y deseen hacerlo.

7.2- No serán admitidas las OFERTAS que se presenten con posterioridad a la fecha y hora indicadas   Las OFERTAS que se presenten fuera de término serán devueltas por el COMITE sin más trámite.

7.3- En el Acta se hará constar las OFERTAS presentadas, con indicación de los OFERENTES y la recepción de la garantía por mantenimiento de OFERTA  correspondiente.

7.4- Los OFERENTES dispondrán de DOS (2) días hábiles inmediatos posteriores a la apertura del sobre Nº1 para tomar vista de las mismas.

7.5- El COMITE podrá solicitar a los OFERENTES la información complementaria que juzgue necesaria, siempre que tal requerimiento no altere las condiciones de las OFERTAS o de la licitación ni la igualdad de los  OFERENTES.

7.6- El COMITE decidirá si rechaza o acepta la calificación de los OFERENTES para efectuar oferta económica.  Luego de efectuada la evaluación, el COMITE notificará de tal decisión a todos los OFERENTES.

7.7- El COMITE tendrá pleno derecho de rechazar por decisión fundada, las OFERTAS que a su juicio no resulten satisfactorias.  Si las rechazadas fueran todas las OFERTAS, se declarará desierta la Licitación.

7.8- Notificados los OFERENTES de la decisión sobre la precalificación indicada en el punto 7.6, se abrirá un periodo de DOS (2) días hábiles inmediatamente posteriores a la notificación efectuada por el COMITE para la recepción de impugnaciones, cuya presentación deberá hacerse por escrito.

7.9- Los OFERENTES que deseen realizar impugnaciones,  deberán constituir dentro del plazo señalado una garantía de impugnación mediante un depósito bancario de DOLARES ESTADOUNIDENSES DE CIENTO VEINTICINCO MIL (U$S 125.000) en efectivo.  Dicho importe les será devuelto sólo en la medida en que se  hiciese lugar a la impugnación, sin que ello genere derecho al OFERENTE a reclamar intereses o compensación alguna por el tiempo transcurrido.  En caso de rechazarse la impugnación formulada, el importe depositado se acreditará a la subcuenta de la ampliación, destinándolo al pago de la misma.- La falta de constitución de la garantía de impugnación referida, implicará la desestimación automática de la impugnación, sin consideración de la misma.-

7.10- Sólo los OFERENTES que han resultado precalificados quedarán habilitados para que se proceda a la apertura del Sobre Nº 2 que contiene su OFERTA ECONOMICA (Sobre Nº 2).

8- APERTURA DEL SOBRE Nº 2 - EVALUAClON DE LAS OFERTAS ECONOMlCAS Y ADJUDICAClON - CONTRATO

8.1- El COMITE procederá a la devolución de los sobres Nº 2 a aquellos OFERENTES que no hayan precalificado.  Los mismos serán devueltos en la condición en que fueron presentados, sin abrir, con una constancia indicando que los mismos fueron entregados en dichas condiciones.

8.2- En la fecha indicada en el numeral 3.4. se procederá a la apertura de las OFERTAS ECONOMlCAS (sobre Nº 2) de aquellos OFERENTES que  hubieran calificado.

8.2.1.	Requisitos de la Oferta Económica

Los Oferentes sólo podrán presentar en su Oferta un solo valor de Canon: El no cumplimiento de esta condición será causal de rechazo de la oferta, ejecutándose la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

La presentación de la Oferta Económica (Sobre Nº 2), además de los requisitos formales pertinentes establecidos en los numerales 3.2., 3.5.,  y 3.6., deberá incluir lo siguiente:

a)	La fórmula de Propuesta del Anexo II, con la Oferta firmada por el/los Representante/s Legal/es o Apoderado/s del/los Proponente/s en los términos del numeral 3.2.10.

b)	La Oferta conforme lo estipulado en el numeral 3.8.1 del presente pliego de condiciones, será realizada en dólares estadounidenses y en pesos. No obstante este, los pagos que percibirá el Contratista se efectuarán en pesos sujeto a lo establecido en  la cláusula vigésima quinta del contrato de Construcción.

El mismo será el único pago que recibirá el Contratista por todo concepto como contraprestación por Diseñar, Proveer, Construir, Transportar, Montar, Ensayar y Poner en Servicio la Ampliación definida en el presente Pliego.

8.2.2. Mantenimiento de la Oferta Económica

La Oferta Económica (Sobre Nº 2) tendrá una validez de 60 días a partir de la fecha de Apertura indicada en el numeral 3.4. La Oferta Económica cuya validez sea de menor duración será rechazada. El desistimiento de la Oferta Económica (Sobre Nº 2) antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el Proponente o el incumplimiento de las obligaciones inherentes a la misma, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta Económica y su plena responsabilidad por el monto establecido a tal efecto.

La Comitente podrá solicitar a los Proponentes que extiendan el período de validez de las Ofertas Económicas (Sobre Nº 2). Esta solicitud y las respuestas serán efectuadas mediante comunicación fehaciente; la Garantía de Mantenimiento de Oferta Económica, en tal caso, deberá ser prorrogada bajo apercibimiento de ser rechazada la Oferta correspondiente.

El Proponente podrá negarse a la solicitud de prórroga sin que ello signifique que pierda la Garantía de Mantenimiento de Oferta Económica.

El Proponente que acepte la prórroga no podrá modificar su Oferta Económica (Sobre Nº 2), manteniendo inalterables  las condiciones presentadas en el sobre Nº 1.

8.2.3. Canon Anual Máximo

La Comitente ha optado por la alternativa de “Canon Anual Máximo” prevista en el Título III, del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica (Anexo 16 de LOS PROCEDIMIENTOS. Dicho “Canon Anual Máximo” es de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ( U$S548.122,25)  Y EN PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ( $ 215.152,32)

Valores iguales a doce (12) veces los correspondientes en concepto de canon mensual,   máximo fijados por la Resolución ENRE N° 0063/2006, en su Articulo 2º.

En consecuencia, toda oferta que supere dicho “Canon Anual Máximo” será descartada automáticamente y la garantía de mantenimiento de oferta ejecutada sin derecho a reclamación alguna por parte del participante.

El Canon anual de comparación será igual a doce (12) veces el Canon mensual cotizado (sin IVA) en la formula de propuesta.

8.2.4.	Establecimiento de Orden de Méritos

El Comité, en el día y hora señalado en el numeral 3.4., en acto público, procederá a devolver y/o destruir sin abrir los sobres Nº 2 de los participantes no admitidos; a continuación, a abrir y listar las ofertas de los oferentes precalificados (Sobres Nº 2), indicando el valor de los Canon cotizados.

Lo actuado quedará notificado a todos los Proponentes aún cuando no comparecieren al acto y se labrará acta por ante Escribano Público, que será además firmada por el Comité al efecto y los Proponentes que concurran y deseen firmar.

La Comitente establecerá un Orden de Mérito en función de los montos cotizados y determinará la oferta más conveniente a la que se preadjudicará la presente Licitación, comunicándolo a todos los Precalificados.

8.2.5	Garantía de Fiel Cumplimiento

Dicha garantía deberá estar constituida con anterioridad al momento de tomar plena vigencia el Contrato con la vigencia que corresponda, según los modelos y condiciones establecidas en el numeral 4. Y en un todo de acuerdo al contenido del numeral 19 de la Sección II del presente Pliego. Durante el período que media desde la firma del Contrato hasta su plena vigencia, regirá la Garantía de Adjudicación según lo establecido en el numeral 4.5.

Esta garantía se actualizará en las mismas condiciones que el monto del Canon.

8.3.- Para decidir la o las ofertaS mas conveniente el COMITÉ tendrá en cuenta el menor Canon Mensual propuesto.

8.4- Se labrará Acta formal ante escribano público en la que se hará constar el  canon mensual propuesto, y el plazo de entrega de las OFERTAS recibidas.  El acta será firmada por el personal que el COMITE designe a tal efecto y por los OFERENTES presentes que desearen hacerlo.  El COMITE preadjudicará la o las propuestas que a su exclusivo criterio considerare mas convenientes, inclusive la posibilidad de empate. En todo supuesto el COMITÉ se reserva el derecho de declarar desierta la licitación, a su exclusivo criterio.

8.5- El COMITE comunicará a todos los OFERENTES, mediante medio fehaciente, el resultado de la adjudicación, la que deberá recibir la aprobación del ENRE.

8.6- Una vez notificada la adjudicación y en un plazo no mayor de 15 días, ADJUDICATARIO/OS y COMITENTE firmarán un CONTRATO el cual formalizará las obligaciones asumidas por el o los ADJUDICATARIOS en su oferta y conforme al contenido del presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

8.7- En igual plazo, ADJUDICATARIO/OS y Distrocuyo S.A. firmará la LICENCIA TECNICA,  la cual forma parte de la presente DOCUMENTACION LICITATORIA,  estableciendo las condiciones técnicas que deberán cumplirse para el SUMINISTRO, MONTAJE y PUESTA EN SERVICIO  de un nuevo campo en las barras de 132 kV y 66 kV  e instalación de un nuevo transformador de 30/30/30 MVA 132/69/13,2 kV en la E.T. Montecaseros, propiedad de Distrocuyo S.A.

8.8- A todos los efectos relacionados con dichos CONTRATOS y/o LICENCIA TECNICA,  el o los  ADJUDICATARIOS  deberá constituir su domicilio en la Ciudad de Mendoza, Provincia del mismo nombre, República Argentina, en el que se efectuarán y se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se practiquen.

8.9	Negativa a firmar el Contrato

En caso que el Adjudicatario se negara a firmar el Contrato dentro del plazo establecido en el numeral 8.6. o en el que en su caso estableciera la Comitente, ésta declarará perdida la Garantía mencionada en el Punto 4, lo que será notificado por escrito a todos los Precalificados.

Inmediatamente, la Comitente podrá llamar al Proponente cuya Oferta Económica fue calificada a continuación en la lista de Orden de Méritos, haciéndole saber que se le ha adjudicado la licitación.

Este nuevo Adjudicatario y sus Integrantes serán citados a concurrir en una fecha a fijar, la cual le será notificada en forma fehaciente con no menos de cinco días de anticipación, a efectos de suscribir los documentos necesarios.

9- RECEPClON PROVISORIA DE LAS OBRAS – HABILITACION COMERCIAL

La recepción provisoria de las obras se efectuará inmediatamente después de terminados y completados satisfactoriamente los trabajos y ensayos y en perfecto funcionamiento las instalaciones contratadas con El CONTRATISTA.

Antes de la recepción provisional, El CONTRATISTA presentará cuando así esté dispuesto y no lo haya hecho aún en el curso de la obra, los planos originales y/o conforme a obra de las instalaciones cuyo proyecto, cálculo y/o tramitación ante otras reparticiones hubiese estado a cargo de El CONTRATISTA, acompañado de los comprobantes de pago de los derechos correspondientes.

La obra será recibida en forma provisoria por El COMITENTE cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones especiales establecidas en el Item 7 del Capitulo III de las Condiciones Técnicas, labrándose una acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano  con el resultado de la operación.

En caso de que el Contratista  se niegue a presenciar las pruebas o que no conteste la invitación que deberá hacérsele en forma documentada, el Comitente efectuará por sí y ante sí esa diligencia dejando constancia de la citación y ausencia del Contratista.

A los efectos de establecer el buen funcionamiento de todas  instalaciones y su concordancia con las demás condiciones exigidas por este PLIEGO Y LA LICENCIA TECNICA, El CONTRATISTA realizará a su costa las pruebas  indicadas en dichos documentos.

Efectuada la recepción provisoria, Distrocuyo S.A. hará efectiva la HABILITACIÓN COMERCIAL.

Producida la HABILITACION COMERCIAL, la propiedad de las obras motivo de  LA AMPLIACION, será transferida a Distrocuyo S.A., en los términos de su Contrato de Concesión, quedando LA AMPLIACION afectada al Régimen del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica  en los términos del Art. 13 del REGLAMENTO DE CONEXION Y USO.

La transferencia de propiedad, quedará explícitamente manifiesta en el Acta de HABILITACION COMERCIAL.

10- DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Previo a la Recepción Provisional y como condición imprescindible para poder realizarla, el Contratista deberá entregar la documentación completa conforme a obra, en un todo de acuerdo a lo estipulado en la LICENCIA TECNICA.

11- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de entrega será de DOCE  (12) meses a contar de la fecha de firma del contrato.

Dentro del plazo establecido se deberán desarrollar las etapas de planificación, elaboración de la documentación técnica que sea necesaria, fabricación, obras civiles, montajes, ensayos y puesta en servicio, hasta disponer de las instalaciones listas para su explotación industrial, recepción provisoria y HABILITACION COMERCIAL.

SECClON II: CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES

12- DOCUMENTOS CONTRACTUALES

12.1- Las relaciones entre el COMITENTE y el CONTRATISTA se regirán por los documentos y en el orden de prelación que a continuación se indican:

12.1.1- El CONTRATO, con sus correspondientes DOCUMENTOS.  En caso de discrepancia entre EL CONTRATO y sus DOCUMENTOS, aquel prevalecerá sobre éstos.

12.1.2- El presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y sus  DOCUMENTOS.

12.1.3- Las Circulares Aclaratorias emitidas por el COMITE.

13- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.1- La OFERTA del OFERENTE no altera ni modifica las obligaciones y responsabilidades establecidas en los  DOCUMENTOS  CONTRACTUALES que se fijan en el numeral 12, ni lo exime del cumplimiento de las reglas del arte  y de todas y    cada una de las responsabilidades y obligaciones que surjan de los mencionados documentos.

13.2- El CONTRATISTA se compromete a:

13.2.1- Realizar las prestaciones objeto de esta contratación en un todo de acuerdo con las especificaciones del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LA LICENCIA TECNICA otorgada por Distrocuyo S.A. ,así como con las reglas del arte y demás previsiones de los DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

13.2.2- Realizar todos los trabajos que resulten necesarios a los fines contractuales.  Por consiguiente, el CONTRATISTA proveerá la totalidad del personal y todos los elementos, ya sean de naturaleza permanente o temporaria, incluyendo todos los transportes que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto en las condiciones acordadas.

14. MULTAS

14.1- El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones derivadas de los DOCUMENTOS CONTRACTUALES, habilitará al COMITENTE a la aplicación, de pleno derecho, sin necesidad de intimación  judicial o extrajudicial alguna, de las penalidades previstas en el presente numeral.

14.2- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGAClON DE  ENTREGA DE LA OBRA:

Cuando el CONTRATISTA no diere cumplimiento a su obligación de HABILITAR COMERCIALMENTE la OBRA conforme el numeral 11, en los plazos y el lugar previstos, será pasible de una multa de QUINCE CENTECIMOS POR CIENTO (O,15 %) del Precio de la OBRA (numeral 3.7.l.), por cada día de demora durante los VEINTE (20) primeros días hábiles.  A partir del VIGESIMO PRIMER (21) día hábil de demora, la multa aplicable ascenderá a TREINTA CENTESIMOS POR CIENTO (0,30%) del Precio de la OBRA (numeral 3.7.l.), POR CADA UN (1) día de retraso.

14.3- LIMlTE

Cuando la suma de las multas aplicadas por todo concepto supere el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del CONTRATO, el COMITENTE tendrá derecho, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial alguna, a rescindir la contratación por causa imputable al CONTRATISTA conforme a lo establecido en el numeral 23.1.2. del presente PLIEGO.

14.4- Producida la rescisión, el comitente tendrá derecho de cobrar las multas y ejecutar las garantías constituidas si así lo considera, e inclusive cobrarse los daños y perjuicios que le correspondan.

14.5- PAGO DE MULTAS

14.5.1- La mora se producirá de pleno derecho por el simple vencimiento del o los plazos convenidos y/o de ocurridos los hechos que la determinan, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

14.5.2- El COMITENTE hará  deducir esos importes de las sumas pendientes de cobro  del CONTRATISTA por cualquier concepto, dentro de las prescripciones del CONTRATO y, si esos créditos fueran insuficientes, hacer efectivas las garantías de cumplimiento del contrato. Al efecto de la deducción referida, el COMITENTE comunicará a CAMMESA el valor total de las multas devengadas por los incumplimientos en que hubiere incurrido, deduciéndose las mismas de los montos a pagar al CONTRATISTA.

14.5.3- Los montos percibidos en concepto de multas, ya sea mediante el procedimiento de retenciones por parte de CAMMESA o hechas efectivas por EL COMITENTE, a través de las garantías de cumplimiento de CONTRATO, serán distribuidas a los BENEFICIARIOS de la ampliación de transporte, detallados en la resolución ENRE Nº 0063/2006, en los porcentajes emergentes de la misma.

15- MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

15.1- Toda modificación a los DOCUMENTOS CONTRACTUALES con posterioridad a la firma del CONTRATO requerirá mutuo consentimiento y ser por escrito.

15.2- El COMITENTE no reconocerá modificación alguna a los DOCUMENTOS CONTRACTUALES que se derive de una incorrecta evaluación por parte del CONTRATISTA al formular su OFERTA, del alcance de los trabajos objeto de los DOCUMENTOS CONTRACTUALES o derivadas de omisiones o falencias del CONTRATISTA en la ejecución de dichas tareas.

16- SEGUROS

Teniendo en cuenta que las tareas a ejecutar, deben realizarse dentro de estaciones transformadoras de propiedad de Distrocuyo S.A, El CONTRATISTA deberá contratar obligatoriamente un seguro en un todo de acuerdo con el punto VII.3, de la LICENCIA TECNICA.

17- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA será responsable:

17.1- Por los daños y perjuicios que ocasione al COMITENTE, a Distrocuyo S.A.  o a terceros cualquier acto, hecho u omisión atribuible a él, a sus representantes, empleados y/o alguna cosa de que se sirva o tenga a su cuidado.

17.2- Por el cumplimiento tanto de su parte como del personal bajo su dependencia de las normas nacionales, provinciales o municipales en materia de policía y seguridad vigentes en el lugar donde se realicen los trabajos de provisión, montaje, construcción de obras civiles y puesta en funcionamiento de las instalaciones, así como de las normas de seguridad y Medio Ambiente de Distrocuyo S.A.

Lo previsto en este numeral es sin perjuicio de las multas que pudieran corresponderle de acuerdo con lo indicado en el numeral 14 de este PLIEGO.

17.3- Por la total indemnidad del COMITENTE frente a cualquier acción administrativa o judicial que el personal del CONTRATISTA afectado al cumplimiento del CONTRATO, pueda  entablar contra el COMITENTE, asumiendo la obligación de comparecer a juicio, llegado el caso, a fin de hacer valer el cumplimiento del compromiso  aludido.

17.4- El COMITENTE podrá en cualquier momento exigir al CONTRATISTA la exhibición de los documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones laborales, provisionales, tributarias y contratación y pago de la  Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).  También deberá presentar constancia de pago del seguro de vida obligatorio y por accidente de trabajo (Aseguradora de Riesgo de Trabajo - ART) de sus empleados y de los  empleados de sus subcontratistas en cualquier momento que se lo requiera.

17-5 EL CONTRATISTA deberá presentar un Programa de Gestión Ambiental y de Seguridad , el cual tendrá que ser aprobado por Distrocuyo S.A. previo al inicio de los trabajos.

De igual modo podrá exigirse la presentación de los libros de sueldos y jornales, recibos de ley, constancia de pago de aportes, y el cumplimiento de toda la legislación laboral.  En caso de que la CONTRATISTA así no lo  hiciere, el COMITENTE podrá suspender la ejecución de los trabajos siendo culpa del contratista esta demora, ya que los plazos para la entrega de la OBRA seguirán corriendo, y se reanudarán una vez que se satisfaga en forma el requerimiento.

18- CESlON DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones emergentes de los  DOCUMENTOS CONTRACTUALES, no podrán ser cedidos ni transferidos por el CONTRATISTA en todo o en parte sin autorización previa y por escrito del COMITENTE y el ENRE, en el marco de su actuación.

19- GARANTIAS DE EJECUClON DE CONTRATO

19.1- Al momento de la firma del CONTRATO, el CONTRATISTA entregará al COMITENTE una garantía de fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, equivalente al VEINTE POR CIENTO (20 %) del precio total de la contratación de acuerdo al numeral 3.7. 1.

El COMITENTE se reserva el derecho de exigir al CONTRATISTA el cambio y la actualización de las garantías cuando éstas, a su solo juicio, dejaren de ser satisfactorias, y en caso de no dar cumplimiento, previa intimación, El COMITENTE podrá dar por rescindido el CONTRATO.

19.2- La garantía mencionada en el punto anterior podrá consistir en :

19.2.1- Dinero efectivo, a cuyo efecto deberá acreditarse el depósito de DOLARES ESTADOUNIDENSES en los Bancos y cuentas que indique  el COMITENTE.

19.2.2- Fianza Bancaria. Mediante el correspondiente documento afianzando al CONTRATISTA, pagadero incondicionalmente ante el primer requerimiento del COMITENTE, emitido en carácter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de excusión y a toda interpelación previa al deudor principal, en los términos de los artículos 2013 del Código Civil y 480 del Código de Comercio  Argentino.

El texto de la Fianza deberá indicar la identificación de esta Licitación y cualquier otra norma o documento que exija la emisión de la misma y deberá indicar el período de duración, que en ningún caso será inferior al periodo exigido al respecto, y sus prórrogas.  Las firmas de los representantes legales del fiador deberán hallarse certificadas por el Banco Central de la República Argentina y acreditarse debidamente las  facultades de los firmantes para la emisión de la fianza.

El Banco ofrecido como fiador deberá ser previamente aceptado por el COMITENTE, a cuyo efecto el OFERENTE solicitará su aprobación, con una antelación no menor a CINCO (5) días hábiles anteriores a la  firma del respectivo CONTRATO .  La aprobación formal mencionada no implicará aceptar ninguna responsabilidad por parte del COMITENTE.

19.2.3- Apertura de una Carta de Crédito "Stand By" irrevocable e incondicional,  pagadera a la vista, en la Ciudad de Mendoza, otorgada por un Banco de primera línea, a entera satisfacción del COMITENTE, en carácter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de excusión y a toda interpelación previa al deudor principal, en los términos de los artículos 2013 del Código Civil y 480 del Código de Comercio Argentino.  El Banco emisor deber someterse expresamente a la ley Argentina y a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

El texto de la Carta de Crédito deberá indicar la identificación de esta Licitación y cualquier otra norma o documento que exija la emisión de la misma y deberá indicar el periodo de duración, que en ningún caso ser inferior al periodo exigido al respecto, y sus prórrogas.

19.2.4- Póliza de Seguro de Caución a entera satisfacción del COMITENTE. La Compañía de Seguros ofrecida como fiadora deberá ser previamente aceptada por el COMITENTE, a cuyo efecto el OFERENTE solicitará su aprobación, con una antelación no menor a CINCO (5) días hábiles anteriores a la firma del CONTRATO.

19.2.5- Otros tipos de garantía a entera satisfacción del COMITENTE, las cuales deberán ser propuestas por el OFERENTE y aceptada por el COMITENTE, a cuyo efecto el OFERENTE solicitará su aprobación, con una antelación no menor a CINCO (5) días hábiles anteriores a la firma del CONTRATO. La aprobación mencionada no implicará aceptar ninguna responsabilidad por parte del COMITENTE.

19.2.6- La firma de la fianza y la carta de crédito, así como las facultades de los firmantes, deberán ser certificadas por el Banco Central de la República  Argentina o por escribano publico, según el caso.  Si la entidad financiera  está establecida en el exterior, las firmas deberán ser legalizadas y consularizadas o legalizadas mediante el procedimiento de la "Apostille".

19.3- El COMITENTE podrá requerir por escrito al CONTRATISTA que se prorrogue la validez de la garantía correspondiente y este estar obligado a prorrogarla.

19.4- Estas garantías serán devueltas por el COMITENTE al CONTRATISTA luego de la RECEPCION DEFINITIVA, y una vez satisfechas por el CONTRATISTA todas y cada una de sus obligaciones contractuales.

20- PERIODO DE GARANTIA

20.1- Se deberá garantizar el perfecto funcionamiento del equipamiento en su totalidad, así como de las obras necesarias para su montaje y puesta en servicio durante un periodo de UN (1)  AÑO a partir de la fecha de la RECEPCION PROVISORIA y HABILITACION COMERCIAL.

La mano de obra, repuestos y todos los gastos de las eventuales reparaciones o reposiciones que surjan en el período de garantía serán a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

20.2- El CONTRATISTA deberá comprometerse por escrito, que se hará cargo frente al COMITENTE , por un periodo de CINCO (5) AÑOS a partir de la fecha de HABILITACION COMERCIAL de los eventuales vicios ocultos que surjan en la puesta en servicio de los elementos y de las obras necesarias para su montaje y puesta en servicio.

El compromiso indicado deberá presentarse junto con la garantía de ejecución de contrato detallada en el numeral 19

21- IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVAMENES

21.1- En el precio de la OFERTA, exceptuando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), se consideran comprendidos todos los impuestos, derechos aduaneros, tasas, contribuciones y/o cualquier tipo de gravámenes, sean estos extranjeros, nacionales, provinciales y municipales que resulten de aplicación la instrumentación y a las prestaciones objeto del CONTRATO, incluida la totalidad del sellado del mismo y los que correspondan por y durante la ejecución del mismo vigentes a la fecha de  presentación de las OFERTAS.

El COMITENTE no reconocerá el pago de cualquier impuesto, tasa, contribución y/o cualquier tipo de gravamen, sean estos extranjeros, nacionales, provinciales y municipales que estuviera a cargo del CONTRATISTA en función de la legislación vigente al momento de la suscripción del contrato y resulte de aplicación a la instrumentación y a las prestaciones objeto del CONTRATO.  En los casos que corresponda, el COMITENTE actuará como agente de retención, ingresando las sumas que hubiere lugar, en función de los pagos a realizarse por las prestaciones efectivamente realizadas.

21.2- Se incluye también en el precio de la OFERTA y CONTRATO todos los trámites, gestiones, habilitaciones, y pagos que deba realizar el CONTRATISTA en los distintos entes, empresas del estado, consejos  profesionales, organismos nacionales, provinciales o municipales que resulten aplicables a alguna, algunas o todas las prestaciones y responsabilidades previstas en los DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

22- JURISDICCION Y DOMICILIO

22.1- JURISDICClON - Todas las controversias entre las PARTES vinculadas con la ejecución del CONTRATO serán sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad de Mendoza, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, las controversias que puedan tener incidencia en el Servicio Público de Transporte por Distribución Troncal, deberán ser sometidas a la jurisdicción previa  y obligatoria del ENRE.

22.2- DOMICILIO

22.2.1- El COMITENTE constituye su domicilio en Av Belgrano 815 de la Ciudad de Mendoza o en el domicilio que éste indique fehacientemente y el adjudicatario en el lugar que constituya de conformidad con lo establecido en el punto 8.8 precedente, donde se tendrán por válidas todas las comunicaciones y notificaciones judiciales o extrajudiciales que allí se practiquen.

22.2.2- Cualquiera de las PARTES podrá, en cualquier momento, modificar el domicilio que se constituya, debiendo notificar tal circunstancia a la otra en forma fehaciente.

La modificación de los domicilios sólo producirá efectos a partir de los CINCO (5) días hábiles de recibida la respectiva notificación fehaciente.

23- RESCISION

23.1- CAUSALES Y EFECTOS DE LA RESCISION:

23.1.1- El CONTRATO podrá ser rescindido unilateralmente por el COMITENTE en cualquier momento, por causa imputable al CONTRATISTA, sin que a éste le corresponda indemnización alguna, en los siguientes casos:

- Si el CONTRATISTA no cumpliese con la HABILITACION COMERCIAL en la fecha fijada para ello en el CONTRATO.

- En caso de quiebra fraudulenta o culpable del CONTRATISTA o disolución de la Persona Jurídica por causa que le sean imputables.

- Cuando el CONTRATISTA incurriese en dolo, fraude, negligencia o contraviniese las obligaciones y condiciones de los DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

- Cuando las provisiones y obras fueran objeto de observaciones de tal magnitud y las deficiencias no fueren subsanadas en el plazo que fije el COMITENTE presumiéndose, sin admitir prueba en contrario, que se ha desvirtuado la esencia del encargo.

- Cuando el CONTRATISTA entregare bienes o ejecutara obras de calidad distinta de los comprometidos, según las especificaciones del CONTRATO.

- Cuando el COMITENTE hubiera aplicado al CONTRATISTA multas por el equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual.

- Por otras causas estipuladas en los DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

23.1.2- EFECTOS DE LA RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA

23.1.2.1- En los casos señalados en el numeral 23.1.1., el CONTRATISTA será responsable por el daño emergente y lucro cesante ocasionados, incluyendo los mayores costos en que el COMITENTE pudiere  incurrir tanto por sí o como consecuencia de la provisión y ejecución por terceros de la OBRA objeto del CONTRATO.

23.1.2.2- La rescisión del CONTRATO por causas imputables al CONTRATISTA, producirá la pérdida de la Garantía de Ejecución  de Contrato (numeral 19) las que serán ejecutada por el COMITENTE, sin necesidad de previa comunicación al CONTRATISTA.

23.1.2.3- Lo previsto precedentemente será sin perjuicio de la aplicación de las multas por mora u otros conceptos en que hubiese incurrido el CONTRATISTA.

24- RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido UN (1) AÑO desde la fecha de HABILITACION COMERCIAL de las instalaciones, como así también la totalidad de las obras necesarias para su montaje y puesta en servicio a satisfacción del COMITENTE, el CONTRATISTA podrá solicitar la devolución de  la Garantía de Ejecución de Contrato.  Conjuntamente a esta solicitud, el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones pendientes que fuesen consecuencia de la ejecución del contrato.

Cumplidos los requisitos señalados el COMITENTE procederá a devolver dentro de los sesenta días las pólizas de seguros presentadas.

25- ACTUACION DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

La participación del ENRE en el presente proceso de Licitación Pública, no implica responsabilidad alguna, con relación a la construcción, operación y mantenimiento de la obra ni al cumplimiento del CONTRATO que se suscriba entre el COMITENTE y el CONTRATISTA.

# Comments

Página: 13
REVISAR ARTICULO 2